## Feuil1
date | 2021-11-29 | 2021-11-30 | 2021-12-01 | 2021-12-02 | 2021-12-03
chose faites journée |  | entrainement QT | installationROBOTIS pour programmer robot | debut utilisation tramme serie envoyé
|  | decouverte QT serial | Debut Apprentissage lent du language de prog du robot | finalisatoin design fenetre qt
commencement du développement de la fenetre utilisateur (manette virtuelle)
difficulté rencontré |  | doc de l'arraigné superflue | cervo moteur de l'araignée assez puissant faisant sauterl e support de la carte arduino | architcture des programmes arduino
|  |  | QT creator n'avais pas toutes les ressources pour commencer a développer la fenetre principal | comprehension de la personnalisation des winget QT pas encore optiale
date | 2021-12-04 | 2021-12-05 | 2021-12-06 | 2021-12-07 | 2021-12-08
chose faites journée
difficulté rencontré